## Sheet1
PROJECT SPREADSHEET
DESCRIPTION | ESTIMATED COST |  |  | ACTUAL COST | START DATE | END DATE | VARIANCE | CURRENT PAID | DURATION
| LABOR | MATERIALS | TOTAL
GENERAL REQUIREMENTS
Plans and Specifications | 10 | 100 | 110 | 500 | 2017-10-22 | 2017-11-15 | 150 | 350 | 45
Plan Review | 10 | 120 | 130 | 200 | 2018-05-15 | 2018-05-30 | 20 | 180 | 23
Permits: Zoning, Building | 6.5 | 95 | 101.5 | 400 | 2018-05-30 | 2018-06-25 | 20 | 380 | 54
Survey | 7 | 80 | 87 | 120 | 2018-08-21 | 2018-08-31 | 2 | 118 | 60
Impact Free | 8 | 90 | 98 | 100 | 2018-09-01 | 2018-09-03 | 0 | 100 | 51
Administrative Costs | 10 | 100 | 110 | 115 | 2018-09-04 | 2018-11-02 | 0 | 115 | 42
Financing Costs | 10 | 120 | 130 | 140 | 2018-11-03 | 2018-11-28 | 0 | 140 | 44
Legal Fees | 6.5 | 95 | 101.5 | 110 | 2018-11-09 | 2018-12-15 | 5 | 105 | 46
Engineering Fees | 7 | 80 | 87 | 100 | 2019-05-15 | 2019-05-30 | 5 | 95 | 30
Other | 8 | 90 | 98 | 113 | 2019-05-30 | 2019-06-25 | 3 | 110 | 31
SUBTOTAL | 83 | 970 | 1053 | 1898 |  |  | 205 | 1693
SITE PREPARATION
Demolition (Remodel) | 15 | 100 | 115 | 119 | 2019-08-31 | 2019-09-10 | 4 | 115 | 32
Jacking & Shoring | 10 | 110 | 120 | 125 | 2019-12-12 | 2020-01-04 | 3 | 122 | 35
Job Site Access | 8.5 | 115 | 123.5 | 130 | 2020-01-06 | 2020-01-18 | 7 | 123 | 16
Job-Site Security | 7.65 | 112 | 119.65 | 123 | 2020-01-10 | 2020-01-15 | 3 | 120 | 25
Dumpster & Removal | 11.5 | 115.5 | 127 | 130 | 2020-01-16 | 2020-02-10 | 3 | 127 | 52
Clear Lot | 10 | 110 | 120 | 125 | 2020-10-03 | 2020-11-30 | 5 | 120 | 60
Storage On Site | 12 | 125 | 137 | 140 | 2020-11-29 | 2020-12-31 | 5 | 135 | 45
Portable Toilet | 13 | 120 | 133 | 135 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 0 | 135 | 50
Temporary Power | 13.5 | 121 | 134.5 | 140 | 2021-02-01 | 2021-02-20 | 2 | 138 | 46
Temporary Heat | 14 | 131 | 145 | 150 | 2021-02-21 | 2021-03-31 | 5 | 145 | 48
Scaffolding Rental | 15 | 140 | 155 | 156 | 2021-04-15 | 2021-04-30 | 4 | 152 | 32
Tool / Equipment Rental | 30 | 145 | 175 | 180 | 2021-05-05 | 2021-05-31 | 0 | 180 | 56
Other | 9 | 147 | 156 | 160 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 20 | 140 | 78
SUBTOTAL | 169.15 | 1591.5 | 1760.65 | 1813 |  |  | 61 | 1752
ON-SITE WATER/SEWER
Soil & Perc Tests | 20 | 100 | 120 | 122 | 2021-07-05 | 2021-07-31 | 2 | 120 | 42
Septic System Design | 25 | 165 | 190 | 195 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 5 | 190 | 58
Septic Permits | 30 | 500 | 530 | 555 | 2021-10-31 | 2021-12-31 | 55 | 500 | 60
Inspections, Fees | 15 | 230 | 245 | 250 | 2022-02-03 | 2022-05-16 | 50 | 200 | 61
SUBTOTAL | 90 | 995 | 1085 | 1122 |  |  | 112 | 1010