## Sheet1
Tracking Spreadsheet
Project By | Mathew |  | Budget | 200000
Address | 177 Hilltop Ave. Flint, MI 48504 |  | Start Date | 2019-10-22
SL. NO. | TASK NAME | START DATE | COST | DURATION IN DAYS
1 | Design Planning | 2019-10-22 | 50000 | 30
2 | Contract Execution | 2020-05-15 | 20000 | 15
3 | Approval of sample | 2020-05-30 | 5000 | 2
4 | Layout, Pin Footings | 2020-09-01 | 6000 | 20
5 | Walls, Sand Foundation | 2020-09-04 | 10000 | 5
6 | RoOfing | 2020-11-03 | 3000 | 5
7 | Exterior Painting | 2020-11-13 | 15000 | 3
8 | Landscaping | 2020-11-28 | 9000 | 9
9 | Wood Work | 2020-12-31 | 8500 | 15
10 | Tiles | 2021-01-06 | 3000 | 4
11 | Inspection | 2021-01-18 | 5000 | 1
|  | Total | 134500